УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Большетавринский детский сад №1»

___________И.С. Айметова

Приказ №  5 от 28.01.2022г

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МБДОУ «Большетавринский детский сад №1» за 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |  |
|  | I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, разместить на сайте | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субьектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образованию за счет средств ФЛ и /или ЮЛ | 30.04.2021 |  | Заведующий Айметова И.С. | Размещено на сайте образовательной организации |  | 31.05.2021 |

| II. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средст инвалидов - Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - Наличие сменных кресел-колясок - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в ОО |  | При выделении денежных средств до 31 октября 2022г |  | Заведующий Айметова И.С. |  |  |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | - Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - Предоставление инвалидам по слуху (слух и зрение) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - Помощь, оказываемую работникам организации, прошедшим необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории |  | При выделении денежных средств до 31 октября 2022г |  | Заведующий Айметова И.С. |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |